## Gantt CyberAware
CyberAware – Diagrama de Gantt
Inicio: 11/04/2026 ¦ Hoy: 18/06/2026 ¦ Alex · Matías (Back-End) ¦ Walter · Mateo (Front-End)
[5 empty] | Apr 2026 | [19 empty] | May 2026 | [30 empty] | Jun 2026 | [29 empty] | Jul 2026 | [30 empty] | Aug 2026
TAREA | RESPONSABLE | % | INICIO | FIN | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L
FASE 0 – Investigación y Documentación
Investigación y documentación del proyecto | Todos | 100% | 11/04/26 | 25/06/26
Carpeta de campo | Walter / Mateo | 30% | 11/04/26 | 25/06/26
Manual de usuario | Alex / Matías | 10% | 11/04/26 | 25/06/26
Manual de programador | Alex / Matías | 10% | 11/04/26 | 25/06/26
Manual de marca | Walter / Mateo | 10% | 11/04/26 | 25/06/26
Diagrama de secuencia | Alex / Matías | 10% | 11/04/26 | 25/06/26
Diagrama Gantt | Alex / Matías | 100% | 11/04/26 | 25/06/26
Diagrama DER | Alex / Matías | 50% | 11/04/26 | 25/06/26
Diagrama de casos de uso | Alex / Matías | 10% | 11/04/26 | 25/06/26
Diagrama de contexto | Alex / Matías | 10% | 11/04/26 | 25/06/26
Organigrama | Walter / Mateo | 80% | 11/04/26 | 25/06/26
FASE 1 – Diseño y Arquitectura
Relevamiento de requerimientos | Alex / Matías | 0% | 11/04/26 | 17/04/26
Diseño de arquitectura web | Alex / Matías | 0% | 14/04/26 | 25/05/26
Diseño UX/UI (wireframes) | Walter / Mateo | 0% | 11/04/26 | 27/05/26
Definición de contenidos | Walter / Mateo | 0% | 18/04/26 | 29/05/26
FASE 2 – Maquetado y Front-End
Estructura HTML/CSS base | Walter / Mateo | 0% | 20/04/26 | 10/06/26
Página de recursos y tips | Walter / Mateo | 0% | 25/04/26 | 30/06/26
FASE 3 – Lógica y Back-End
Configuración servidor / PHP | Alex / Matías | 0% | 20/04/26 | 12/06/26
Integración DNS + VPN (Python) | Alex / Matías | 0% | 28/04/26 | 22/06/26
Verificador de contraseñas | Alex / Matías | 0% | 18/06/26 | 28/06/26
API / lógica de suscripciones | Alex / Matías | 0% | 28/04/26 | 08/07/26
FASE 4 – Contenidos y Demostraciones
Redacción artículos / guías | Walter / Mateo | 0% | 01/07/26 | 12/07/26
Video demo (ataque en red) | Alex / Matías | 0% | 06/07/26 | 16/07/26
Animaciones de ataques | Walter / Mateo | 0% | 10/07/26 | 20/07/26
FASE 5 – Pruebas y Despliegue
QA y pruebas de seguridad | Alex / Matías | 0% | 20/07/26 | 28/07/26
Correcciones y ajustes finales | Todos | 0% | 27/07/26 | 03/08/26
Deploy y publicación | Alex / Matías | 0% | 03/08/26 | 07/08/26
Presentación del proyecto | Todos | 0% | 07/08/26 | 10/08/26
| Alex / Matías |  | Walter / Mateo |  |  |  |  | Todos